## Daily Report
Báo cáo công việc hàng ngày - tháng 10/2014
2014-10-09
Kế hoạch | - Công việc 1: Tìm hiểu thay đổi alpha widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Chưa giải quyết được vấn đề
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: Làm nhiều layout với độ alpha khác nhau.
Kế hoạch ngày mai | Thêm màn hình cài đặt widget và cảnh báo, tìm hiểu requirement
2014-10-10
Kế hoạch | - Công việc 1: Thêm màn hình Settings widget và Setting cảnh báo - Công việc 2: Tìm hiểu requirement
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-11 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-12 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-13
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex Configuer Widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: 50%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-14
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex Configuer Widget '- Công việc 2: Kết hợp với project
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 80%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 2: Chưa làm được radius background widget
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: chưa tìm ra cách giải quyết
Kế hoạch ngày mai | - Tiếp tục kết hợp ex với Project
2014-10-15
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex với ColorPickerView '- Công việc 2: Kết hợp ex với project
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 80%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 2: Sync github và mất dữ liệu
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: làm lại những dữ liệu bị mất
Kế hoạch ngày mai | - Làm lại dữ liệu bị mất và hoàn thiện configure widget
2014-10-16
Kế hoạch | - Công việc 1: Làm lại dữ liệu đã mất '- Công việc 2: hoàn thiện configure widget '- Công việc 3: hiển thị danh sách công việc lên widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 90% '- Công việc 3: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 1: Chưa làm được radius background widget
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: chưa tìm ra cách giải quyết
Kế hoạch ngày mai | - Tiếp tục hoàn thành widget công việc
2014-10-17
Kế hoạch | - Công việc 1: Hoàn thiện configure widget '- Công việc 2: Click item trên listview của widget '- Công việc 3: Update api công việc và công văn
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: Hoàn thành '- Công việc 3: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai | - Chuyển id của công việc khi click vào item sang màn hình chi tiết công việc
2014-10-18
Kế hoạch | - Công việc 1: Chuyển id của công việc khi click vào item sang màn hình chi tiết công việc
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai | - Làm API chi tiết Công việc, Tìm kiếm
2014-10-19 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai