## Sheet1
Họp tuần 13/10 - 17/10
Thành phần tham dự
1. Hoàng Việt Dũng
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Đỗ Viết Ngà
4. Đinh Thế Luân
Nội dung họp
No | Chi tiết
1 | Về việc thư kí buổi họp: mỗi tuần 1 người làm cho quen việc. Tuần 1: DungHV hướng dẫn
2 | Bắt đầu từ 13/10, start coding luôn. Deadline coding: hết tuần 13/10 - 20/10: có sản phẩm để test.
3 | Hướng dẫn cách làm daily report. Mọi người cần phải làm daily report hàng ngày để tự đánh giá kết quả công việc của bản thân cũng như PM đánh giá dễ dàng. [TuNT]: em biết rồi, khổ lắm, nói mãi. [
4 | Chốt lịch: 10h - 12h sáng thứ 5 - Seminar công nghệ. Thứ 5 - ngày 16/10: Singleton - TuNT.
5 | Chốt: các kênh liên lạc (chat, mail...) sử dụng tiếng Anh.