## Sheet1
| Số câu đang mở | 23 |  |  |  | Mở
| Số câu đang xử lí | 0 |  |  |  | Đang xử lí
| Số câu đã đóng | 0 |  |  |  | Đóng
| Tổng số câu hỏi | 23
No | Câu hỏi | Câu trả lời | Người hỏi | Ngày hỏi | Ngày trả lời | Tình trạng
1 | Khi có thảo luận mới trong 1 công việc thì hiển thị cảnh báo như thế nào? Có phải là: Bạn có 1 cảnh báo mới - Tên công việc |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
2 | Khi có 2 thảo luận mới trong 1 công việc thì hiển thị như thế nào? Có phải là: Bạn có 2 cảnh báo mới - Tên công việc |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
3 | Khi có 2 thảo luận mới trong 2 công việc thì hiển thị như thế nào? Có phải là: Bạn có 2 cảnh báo mới - Tên công việc 1 - Tên công việc 2 |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
4 | Trong phần tìm kiếm công việc: -Có cho phép tìm kiếm không dấu không? -Nếu user chọn ô " tất cả " thì tìm kiếm theo tất cả các tiêu chí (Tên công việc, Người giao, Người được giao.) hay bắt buộc phải chọn 1 tiêu chí hay mặc định 1 tiêu chí nào đó |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
5 | Sắp xếp các công việc trên màn hình như thế nào? Có phải là: - Sắp xếp theo hạn cuối công việc giảm dần. |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
6 | Màn hình công việc đã giao có cho phép sửa những mục nào? Có phải là: - Tất cả các mục không>? |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
7 | Nếu trong một danh sách nào đo mà không có việc thì hiển thị cái gì? Có phải là: - Hiển thị nội dung thông báo là "không có công việc" hay là để trống. |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
8 | Kiểm tra form nhập liệu như thế nào? |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
9 | Trong nhóm công việc đã giao không được phép cập nhật tiến độ có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
10 | Khi bấm vào một cảnh báo thì chỉ cảnh báo công văn mới là mở link trên trình duyệt còn các cảnh báo khác thì mở trên app có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
11 | Trong mục tìm kiếm công việc chỉ tìm theo 3 tiêu chí là :tên công việc, người giao, người được giao có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
12 | Ở widget cảnh báo có 3 item ( công văn, công việc, lịch biểu) khi bấm vào 1 item thì hiện màn hình chứa danh sách cảnh báo của riêng item đó đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
13 | Màn hình widget cho hiển thị cái gì? Có phải là hiển thị tất cả các công việc. |  | TuNT | 2014-10-07 |  | Mở
14 | Có phải là số lượng cảnh báo chỉ giảm khi bấm vào 1 Item trong Danh sách công việc/công văn không? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
15 | Sau khi thêm công việc mới thì công việc mới đó sẽ ở trong Mục nào(Tất cả cv,cv được giao, công việc đã giao,công việc theo dõi hay cv đã hoàn thành)? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
16 | Tìm kiếm công việc sẽ tìm theo 1 danh sách có sẵn(autoComplete)hay phải nhập đầy đủ tên Công việc hoặc tên người giao/được giao? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
17 | Trong màn hình lọc công việc theo phòng ban, khi có 1 công việc được giao cho 2 hoặc nhiều phòng ban thì sẽ hiển thị tên công việc ở cả 2 màn hình đúng không? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
18 | Màn hình Chi tiết CV cho phép sửa chi tiết CV vậy User có quyền sửa những thông tin nào về CV? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
19 | Màn hình Thêm CV,phòng ban được tự động và không cho người dùng nhập liệu.Vậy khi tạo mới 1 CV,mặc định sẽ là phòng ban nào nhận CV đó? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
20 | Trong màn hình Tìm kiếm,khi người dùng chọn CV được giao/đã giao và nhập tên CV/người thì sẽ tìm trong CV được giao/đã giao hay tìm theo Tất cả CV hiện có? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
21 | Danh sách Công văn hiển thị ngắn gọn Công văn Đúng không? |  | ToanNM | 2014-10-09 |  | Mở
22 | Có hạn chế dung lượng của file đính kèm không. Đề xuất dung lượng là 10Mb |  | LuanDT | 2014-10-10 |  | Mở
23 | Khi người dùng đăng xuất,các cảnh báo trên statusbar và widget sẽ biến mất. Đúng không? Hay vẫn hiển thị 1 danh sách cảnh báo cũ trước đó?Tương tự,Widget sẽ hiển thị Widget không có dữ liệu Đúng không? |  | ToanNM | 2014-10-10 |  | Mở
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33