## Daily Report
Báo cáo công việc hàng ngày - tháng 10/2014
2014-10-09
Kế hoạch | - Công việc 1: Tìm hiểu thay đổi alpha widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Chưa giải quyết được vấn đề
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: Làm nhiều layout với độ alpha khác nhau.
Kế hoạch ngày mai | Thêm màn hình cài đặt widget và cảnh báo, tìm hiểu requirement
2014-10-10
Kế hoạch | - Công việc 1: Thêm màn hình Settings widget và Setting cảnh báo - Công việc 2: Tìm hiểu requirement
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-11 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-12 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-13
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex Configuer Widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: 50%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-14
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex Configuer Widget '- Công việc 2: Kết hợp với project
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 80%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 2: Chưa làm được radius background widget
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: chưa tìm ra cách giải quyết
Kế hoạch ngày mai | - Tiếp tục kết hợp ex với Project
2014-10-15
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex với ColorPickerView '- Công việc 2: Kết hợp ex với project
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 80%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 2: Sync github và mất dữ liệu
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: làm lại những dữ liệu bị mất
Kế hoạch ngày mai | - Làm lại dữ liệu bị mất và hoàn thiện configure widget
2014-10-16
Kế hoạch | - Công việc 1: Làm lại dữ liệu đã mất '- Công việc 2: hoàn thiện configure widget '- Công việc 3: hiển thị danh sách công việc lên widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: 90% '- Công việc 3: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 1: Chưa làm được radius background widget
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: chưa tìm ra cách giải quyết
Kế hoạch ngày mai | - Tiếp tục hoàn thành widget công việc
2014-10-17
Kế hoạch | - Công việc 1: Hoàn thiện configure widget '- Công việc 2: Click item trên listview của widget '- Công việc 3: Update api công việc và công văn
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: Hoàn thành '- Công việc 3: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai | - Chuyển id của công việc khi click vào item sang màn hình chi tiết công việc
2014-10-18
Kế hoạch | - Công việc 1: Chuyển id của công việc khi click vào item sang màn hình chi tiết công việc
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai | - Làm API chi tiết Công việc, Tìm kiếm
2014-10-19 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-20
Kế hoạch | - Công việc 1: Làm API chi tiết Công việc, Tìm kiếm
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Không hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Thay đổi yêu cầu, không làm theo hướng lấy chi tiết công việc từ server theo id
Giải quyết vấn đề: | - Thay vì lấy chi tiết công việc trên server thì load dữ liệu của tất cả các công việc được hiển thị từ trước rồi lấy ra
Kế hoạch ngày mai
2014-10-21
Kế hoạch | - Công việc 1: Loadmore in TatCaCongViecActivity.java
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai | - Công việc 1: Update and fix DBController '- Công việc 2: Add "Xem thêm" in widget cong viec
2014-10-22
Kế hoạch | - Công việc 1: Update and fix DBController '- Công việc 2: Add "Xem thêm" in widget cong viec
Kết quả đạt được | - Công việc 1: Hoàn thành '- Công Việc 2: Hoàn thành
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Công việc 2: Sync github và mất dữ liệu
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: làm lại những dữ liệu bị mất
Kế hoạch ngày mai | - Làm lại dữ liệu bị mất và hoàn thiện configure widget
2014-10-23
Kế hoạch
Kết quả đạt được
Trạng thái
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-24
Kế hoạch
Kết quả đạt được
Trạng thái
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-25 | NGHỈ
Kế hoạch
Kết quả đạt được
Trạng thái
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-26 | NGHỈ
Kế hoạch
Kết quả đạt được
Trạng thái
Vấn đề gặp phải
Giải quyết vấn đề:
Kế hoạch ngày mai