## Daily Report
Báo cáo công việc hàng ngày - tháng 10/2014
2014-10-09
Kế hoạch | - Công việc 1: Tìm hiểu thay đổi alpha widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: Chưa giải quyết được vấn đề
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: Làm nhiều layout với độ alpha khác nhau.
Kế hoạch ngày mai | Thêm màn hình cài đặt widget và cảnh báo, tìm hiểu requirement
2014-10-10
Kế hoạch | - Công việc 1: Thêm màn hình Settings widget và Setting cảnh báo - Công việc 2: Tìm hiểu requirement
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: hoàn thành
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-11 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-12 | NGHỈ
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-13
Kế hoạch | - Công việc 1: Tạo ex Configuer Widget
Kết quả đạt được | - Công việc 1: 50%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai