## Daily Report
Báo cáo công việc hàng ngày - tháng 10/2014
2014-10-13
Kế hoạch | - Công việc 1: Chỉnh sửa để code đã có chạy. - Công việc 2: Biuld màn hình hiển thị cho phần chức năng " Công việc " ( thêm công việc, tất cả công việc, công việc đã giao, công việc được giao).
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành. - Công việc 2: 50%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: option menu ở FragmentCongViec khi kéo NavigationDrawer ra vẫn chưa ẩn đi được.
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: đang tìm hiểu vẫn chưa có phương hướng cụ thể.
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai | Tiếp tục công việc 2 , giải quyết vấn đề 1 và code để đổ data ra listview
2014-10-14
Kế hoạch | - Công việc 1: Build màn hình hiển thị cho phần chức năng " Công việc " ( thêm công việc, tất cả công việc, công việc đã giao, công việc được giao). - Công việc 2: Lấy data từ API đổ ra listview
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 60%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai | Tiếp tục công việc 2.
2014-10-15
Kế hoạch | - Công việc 1: - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 80%
Trạng thái | Đúng tiến độ/Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: giải quyết như sau....
- Vấn đề 2: giải quyết như sau....
Kế hoạch ngày mai
2014-10-16
Kế hoạch | - Công việc 1: biuld màn hình Chi tiết công việc. - Công việc 2: Code API lấy data đổ ra màn hình.
Kết quả đạt được | - Công việc 1: hoàn thành - Công việc 2: 70%
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: hiển thị danh sách Thảo luận chua chính xác về cả bố cục và data.
- Vấn đề 2: chưa khắc phục được hiện tượng khi chuyển sang activity chi tiết công việc bị tự đông focus vào ô edittext nhập nội dung thảo luận
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: đang tìm cách giải quyết ( dự định chuyển sang làm scrollview)
- Vấn đề 2: đang tìm hiểu
Kế hoạch ngày mai | giải quyế các vấn đề trên + code chức năng màn hình thêm công việc.
2014-10-22
Kế hoạch | - Công việc 1: code tính năng màn hình thêm công việc. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: 30% - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1: chưa tạo được dialog dạng lịch bàn để chọn ngày.
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1: đang tham khảo google.
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai | tiếp tục công việc trên.
2014-10-23
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-24
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-25
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-26
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-27
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-28
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-29
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-30
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai
2014-10-31
Kế hoạch | - Công việc 1:. - Công việc 2:
Kết quả đạt được | - Công việc 1: - Công việc 2:
Trạng thái | Chậm tiến độ
Vấn đề gặp phải | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Giải quyết vấn đề: | - Vấn đề 1:
- Vấn đề 2:
Kế hoạch ngày mai