## Sheet1
| Số câu đang mở | 12 |  |  |  | Mở
| Số câu đang xử lí | 0 |  |  |  | Đang xử lí
| Số câu đã đóng | 0 |  |  |  | Đóng
| Tổng số câu hỏi | 12
No | Câu hỏi | Câu trả lời | Người hỏi | Ngày hỏi | Ngày trả lời | Tình trạng
1 | Khi có thảo luận mới trong 1 công việc thì hiển thị cảnh báo như thế nào? Có phải là: Bạn có 1 cảnh báo mới - Tên công việc |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
2 | Khi có 2 thảo luận mới trong 1 công việc thì hiển thị như thế nào? Có phải là: Bạn có 2 cảnh báo mới - Tên công việc |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
3 | Khi có 2 thảo luận mới trong 2 công việc thì hiển thị như thế nào? Có phải là: Bạn có 2 cảnh báo mới - Tên công việc 1 - Tên công việc 2 |  | DungHV | 2014-10-07 |  | Mở
4 | Trong phần tìm kiếm công việc: -Có cho phép tìm kiếm không dấu không? -Nếu user chọn ô " tất cả " thì tìm kiếm theo tất cả các tiêu chí (Tên công việc, Người giao, Người được giao.) hay bắt buộc phải chọn 1 tiêu chí hay mặc định 1 tiêu chí nào đó |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
5 | Sắp xếp các công việc trên màn hình như thế nào? Có phải là: - Sắp xếp theo hạn cuối công việc giảm dần. |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
6 | Màn hình công việc đã giao có cho phép sửa những mục nào? Có phải là: - Tất cả các mục không>? |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
7 | Nếu trong một danh sách nào đo mà không có việc thì hiển thị cái gì? Có phải là: - Hiển thị nội dung thông báo là "không có công việc" hay là để trống. |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
8 | Kiểm tra form nhập liệu như thế nào? |  | NgaDV | 2014-10-07 |  | Mở
9 | Trong nhóm công việc đã giao không được phép cập nhật tiến độ có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
10 | Khi bấm vào một cảnh báo thì chỉ cảnh báo công văn mới là mở link trên trình duyệt còn các cảnh báo khác thì mở trên app có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
11 | Trong mục tìm kiếm công việc chỉ tìm theo 3 tiêu chí là :tên công việc, người giao, người được giao có đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
12 | Ở widget cảnh báo có 3 item ( công văn, công việc, lịch biểu) khi bấm vào 1 item thì hiện màn hình chứa danh sách cảnh báo của riêng item đó đúng không ? |  | LuanDT | 2014-10-07 |  | Mở
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33